## Sprint Plan
Sprint Start Date | Task Id | Task Name | Task Owner | Estimated Efforts(hrs) |  | Planned Efforts(hrs) |  | Status
2020-11-24 | 1 | Presentation Layer | Anette Panzy Mohan |  | 2 |  | 3 | Complete
2020-11-26 | 2 | Service Layer | Varinda |  | 2 |  | 4 | Complete
2020-11-28 | 3 | DAO Layer | Pritha Bera |  | 2 |  | 4 | Complete

## Resource Tracker
Resource | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon
Anette Panzy Mohan | 1 | 2
Varinda |  |  | 2 | 2
Pritha Bera | [5 empty] | 2 | 2

## Sprint Tracker
Task Id | Task Name | Task Owner | Task Estimate | Planned/Actual |  | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon
1 | Presentation Layer | Anette Panzy Mohan | 2 | Planned | 2 | 1 | 1
|  |  |  | Actual | 3 | 1 | 2
2 | Service Layer | Varinda | 2 | Planned | 3 |  |  | 2 | 1
|  |  |  | Actual | 4 |  |  | 2 | 2
3 | DAO Layer | Pritha Bera | 2 | Planned | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Actual | 4 |  |  |  |  | 2 | 2